- 山西忻州华府项目园林景观

- 工程

招 标 文 件

招标编号：GL-FB-ZB-【2020】-001

- 招标单位：安徽格林景观工程有限公司

- 第一章   投标须知

一、前附表

| 序号 | 单项 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人概况 | 名称：安徽格林景观工程有限公司 |  |
|  |  | 地址：西青区张家窝镇天安数码城1B-903 |  |
|  |  | 联系人：杜方茂 |  |
|  |  | 电话：18526432820 |  |
| 2 | 项目名称 | 山西公司忻州华府项目园林景观工程 |  |
| 3 | 建设地点 | 忻州市忻府区 |  |
| 4 | 招标方式 | 邀请招标 |  |
| 5 | 招标范围 | - 山西公司忻州华府项目园林景观工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 |  |
| 6 | 承包方式 | 包工、包辅材(部分包主材）、包装卸、包安装、包风险、包工期、包措施、包质量、包安全、包验收、包保修、包税费 |  |
| 7 | 报价要求 | 严格按招标方提供的工程量清单进行投标报价，固定综合单价包干，工程量据实结算，报价单上盖公章。投标人应充分考虑施工期间人工、各类材料、机械的市场风险，充分考虑各级政府关于人工、机械费用等方面的政策性调整因素。一旦中标，投标人所投报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。 |  |
| 8 | 现场勘查 | 投标人自行踏勘，费用自理。 |  |
| 9 | 投标人要求 | 1、投标人必须是具有独立法人资格的企业，并持有本企业的有效营业执照。 2、投标人必须具备独立的员工队伍，完善的售后服务体系。 3、具有独立承接能力的自然人 |  |
| 10 | 资金来源 | 招标人自筹 |  |
| 11 | 付款方式 | 1、本工程无预付款。 2、工程进度款按月支付，在园林样板验收通过后予以第一次付款；按月支付方式：乙方应在每月25日前上报当月完成工程（包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更）进度款申报表，监理在5个工作日内审核完毕并报甲方，甲方应在 10 个工作日内审定并支付。 3、进度款与质量挂钩，报送工程进度报表时附《验收分批分项、分部工程质量验收记录》，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。 4、每月支付完成工程量工程款的70 %，同时扣除甲方代付款、违约金、罚款等款项；工程完工、验收通过后并经分公司预算部初步结算完成后，支付至合同价款总额的 80 %，即停止支付。 5、结算完成后，铺装、景观、道路、给排水、电气工程款支付至结算总价款的95%，结算总价款的5%作为质保金。绿化工程款支付至结算总价款的90%，结算总价款的10%作为质保金。质保期内工程无质量问题于保修期满后十日内付清余款。 6、合同总价款的1.5‰以“荣盛币”形式支付，均在进度款支付过程中体现。 7、支付工程款时，乙方需开具符合甲方要求的发票。 |  |
| 12 | 招标有效期 | 开标后90个日历日 |  |
| 13 | 招标文件领取 | - 时间：2020年4月11日 - 地点：天津市西青区张家窝镇天安数码城1B-903 3、单位：安徽格林景观工程有限公司金京津区域公司 4、标书领取联系人：杜方茂 5、电话：18526432820 6、领取方式：电子版 7、在安徽格林景观工程有限公司官网上自行下载招标文件，下载地址：http://www.chinagljg.com→招标平台→招标公告 |  |
| 14 | 招标答疑时间 | 4.13日 前接受书面答疑，逾期不予受理。 |  |
| 15 | 投标文件递交 | 1、地点：天津市西青区张家窝镇天安数码城1B-903 2、递交截止时间：2020年4月13日 3、送达方式：上门递交或快递均可以；电子版发送至652715383@qq.com 4、投标文件必须密封并加盖单位公章，未按指定地点和时间的投标文件将不予受理 |  |
| 16 | 投标文件份数 | 报价单贰份，电子版壹份 |  |
| 17 | 投标要求 | 投标人必须对本次招标范围内的全部内容进行投标 |  |
| 18 | 工期要求 | 展示区2#、3#、8#：2020年4月15日-2020年5月30日（45天）； 下沉广场包含南大门：2020年5月10日-2020年6月10日（30天）； 一标段大区：2020年10月1日-2020年11月15日（45天）； 二标段大区：2021年9月15日-2021年11月15日（60天）。 |  |
| 19 | 质量要求 | 1、验收标准及相关要求：园林工程验收以参照标准项目的实物为主、技术方案 （含效果图、材料配置清单、施工图等）为辅。如施工品质达不到验收标准，施工单位应予完善、补充或返工，直至符合标准为止，该过程不再支付任何费用；如施工品质超过验收标准，分公司总经理可在其机动权限内给予奖励，或向总部工程管理中心申请提高其年度评分，并增加该施工单位下一年度份额。 2、确保工程承包范围内工程竣工验收通过。 |  |
| 20 | 奖励政策 | 业主公司总经理在合同价基础上有正负百分之十（±10%）的机动权，以作为施工过程中品质管理的重要手段。如施工单位在工艺、工期和服务等方面有突出表现，并经总部工程管理中心品质管理部门认可，分公司总经理可以在其机动权限范围给予价格上浮以作为奖励，且无须上报项目委员会审批。 |  |
| 21 | 安全文明施工要求 | 安全目标：合格 执行标准：国家现行【建设工程安全生产管理条例】安全生产文明施工验评标准 |  |
| 22 | 评审方法 | 综合评审合理低价评审法 |  |
| 23 | 履约保证金 | 无 |  |
| 24 | 其他 | 上述时间及地点如有变动，将另行通知 本招标文件涉及的所有时间均为北京时间 |  |

## 第二章 图纸及工程量清单

另附